Compte rendu du comité technique du 17 novembre 2007 : Bruxelles

Etaient présents

Pour INFOREF et l’AEDE.EL : B.Guilleaume, R.Lesage, P.Plumet

Pour l’IFP : E.Thévenin, F.Rousselle

-Réflexion sur les 4 axes du projet : Comment collecter les participations des différents partenaires ?

Choix de la mise en place de 4 ou 5 fiches.

Travail sur la fiche axe 1 : programme et manuel.

Création d’une double fiche, une pour les programmes et préscript officiel, une deuxième pour les manuels scolaires.

Rédaction des fiches qui seront proposées à chaque partenaire et serviront à réaliser l’analyse comparative.

Ces fiches seront envoyées à chaque partenaire en anglais et en français, et seront à compléter pour le premier comité de pilotage en décembre à lille.

-Préparation du premier comité de pilotage à Lille les 14 et 15 décembre.

Planning de la rencontre. Ordre du jour.

Répartition des taches.

Discussion sur le logo du projet.

Présentation du budget définitif avant diffusion.

Détermination du calendrier.

Compte rendu du comité technique du 14 décembre 2007 :

Lille

Etaient présents :

Pour INFOREF et l’AEDE.EL : C.Cloes, Z.Selak, JL Lefebvre, R.Lesage, P.Plumet.

Pour l’IFP : M.Kovacs, F.Rousselle.

Prise de connaissance des fiches 1 A et B de l’axe 1 complétées par les partenaires. Choix de la date butoir pour les compléter afin de réaliser l’analyse comparative.

Discussion sur les précisions à apporter afin de faciliter la « lecture » pour les différents pays (précision de la classe d’age…)

Définition du contenu précis de l’axe 2, axe essentiel du projet. Proposition de contenus (comparaison des plans et des structures de cours, comparaison de séquences de cours consacrés à des événements clés, choix des documents utilisés…) possibilités de mettre ces éléments en ligne. Choix d’une fiche questionnaire.

Présentation des premiers éléments du site, du folder. Questions techniques.