Newsletter février 2009

Projet : Europe 1914-1918 Regards croisés sur la Première Guerre Mondiale

Rapport intermédiaire

Comme indiqué dans notre précédente newsletter, le rapport intermédiaire a été approuvé par la commission. Il pourra être consulté en anglais sur notre site, et sera présenté et commenté lors de notre prochain comité de pilotage à Lille.

L’évaluation globale est bonne, mais quelques points seront à retravailler. La commission a perçu l’investissement à géométrie variable du partenariat.

Module de formation

Le site nouvelle version sera disponible en ligne pour la fin du mois au plus tard.

Dès cette date, nous pourrons commencer l’évaluation par, entre autre, les enseignants des écoles ayant participé au projet.  Pour le comité de pilotage, il est demandé à chacun de prendre connaissance du site, et de préparer d’éventuels commentaires pour améliorer son contenu et sa présentation.

Vous pouvez toujours évidemment nous envoyer de nouvelles participations, notamment pour les axes 3 et 4 (documents d’époque, lieux de mémoire, musées…), ainsi que pour la partie ressource (bibliographie, sites Internet, filmographie…). Ces participations seront également intégrées dans le module de formation. Il faudra dans ce cas nous préciser où les placer en utilisant la grille adoptée lors du comité de pilotage à Vienne. Notre site doit encore s’enrichir.

Nous entrons maintenant dans la 4ème phase du projet : mars 2009 à août 2009 : Adaptation et mise au point définitive du module, sur base des résultats de l’expérimentation. Finalisation du produit sur ses différents supports : site Internet et DVD.

Nous sommes donc en retard sur le planning prévu, et devons donc au cours des mois de mars et avril 2009 expérimenter et évaluer le module auprès des groupes cibles (établissements scolaires et enseignants), pour au mois de mai et juin 2009 finaliser le module de formation.

Notre dernier comité de pilotage à l’Historial de la grande guerre, Péronne, les 18 et 19 septembre 2009 sera en fait une présentation du module finalisé, ainsi qu’une dernière mise au point pour les aspects financiers pour le rapport final, qui devra être remis à la Commission pour le 30 septembre.

Comité de pilotage, Lille, IFP, 6 et 7 mars 2009

Afin d’assurer au mieux votre accueil, il est urgent que certains partenaires nous précisent leurs réservations pour les chambres d’hôtel. Nous ne pouvons vous garantir de chambres au-delà du 25 février.

L’hôtel retenu est l’Ibis Opéra, à environ 700 mètres des gares Lille Flandres ou Lille Europe. Vous trouverez toutes les informations sur l’hôtel en cliquant sur le lien suivant :

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0902-ibis-lille-opera/index.shtml

Pour vous rendre à l’IFP :

Pour information :

Tarifs de l’hôtel : La nuit du jeudi 5 mars au vendredi 6 mars est à 94€ TTC, auquel il faut ajouter 0.66€ de taxe de séjour et 8€ par personne pour le petit déjeuner. Les nuits des vendredi 6 au samedi 7 et du samedi 7 au dimanche 8 mars sont à 65€ la nuit, plus la taxe de séjour par nuit de 0.66€ par nuit, et le petit déjeuner à 8€ par personne.

Proposition d’agenda du comité de pilotage

| Vendredi 7 mars |  |
| --- | --- |
| 9H00 – 9H15 | Accueil des participants |
| 9H15 – 9H45 | Présentation et commentaire des résultats du rapport intermédiaire |
| 9H45 – 10H00 | Présentation du nouveau site |
| 10H00 – 10H45 | Remarques sur le site par les partenaires |
| 10H45 – 11H00 | Pause |
| 11H00 – 11H30 | Expérimentation du module de formation |
| 11H30 – 12H15 | Rappel des aspects financiers |
| 12H15 – 14H00 | Repas |
| 14H00 – 19H00 | Départ pour le musée « In Flanders Field ». Présentation de la muséologie, centrée sur le thème des regards croisés |
| Vers19H30 | Proposition de repas dans un restaurant du centre ville de Lille. |
| Samedi 8 mars |  |
| 9H00 – 9H15 | Accueil des participants |
| 9H15 – 9H45 | Question des langues sur le site. Que traduire ? |
| 9H45 – 10H30 | Perspectives : répartition des tâches et calendrier de réalisation |
| 10H30 – 10H45 | Pause |
| 10H45 – 12H30 | Groupes de travail sur diverses questions |
| 12H30 – 14H00 | Repas |
| 14H00 – 15H00 | Présentation des travaux |
| 15H00 – 15H30 | Bilan et évaluation du comité de pilotage |